Сведения о степени выполнения мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие физической культуры и спорта» за I полугодие 2019 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы, основные мероприятия ведомственной целевой программы | Ответст-венный испол-нитель, соиспол-нители | Фактически проведённые мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты | | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации меропри-ятий |
| запла-нированные | | | достигнутые |
| **Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта»»** | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие.  Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом |  |  | 43650 | | | 23650 |  |
| 1.1.1. | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, обеспечение подготовки и участия спортсменов в соревнованиях различного уровня | Управление по  физической культуре и спорту области | В первом полугодии 2019 году совместно с региональными спортивными федерациями и физкультурно-спортивными обществами проведено 105 областных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий | 12400 | | | 6300 |  |
| 1.1.2. | Организация и проведение физкультурных и массовых мероприятий с обучающимися образовательных организаций | Управление образования и науки области | **Проведено 54 физкультурно-оздоровительных мероприятия** | 31000 | | | 19100 |  |
| 1.1.3. | Обеспечение деятельности областных государственных учреждений в области физической культуры и спорта | Управление по  физической культуре и области | Предоставлена субсидия ТОГАУ «Региональному центру спортивной подготовки» на выполнение государственного задания. | 184  114,7/  0,257/  4,35 | | | 93  74,8/  0,1/  2,2 |  |
|  |  | Департамент администра-тивно - хозяйствен-ной работы и контрактной службы аппарата главы адми-нистрации области | Предоставлена субсидия ТОГАУ «СТЦ «Тамбов» на выполнение государственного задания | 1 | | | 1 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом | Управление по  физической культуре и области |  |  | | |  |  |
| 1.2.6. | Приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность | Управление по  физической культуре и области | **Документация на покупку физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Мичуринске сформирована и направлена в управление государственного заказа области** | 1 | | | 0 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие.  Развитие системы управления в сфере физической культуры и спорта | Управление по  физической культуре и спорту области |  | 9 | | | 9 |  |
| 1.3.1. | Обеспечение реализации государственной программы (обеспечение функционирования государственных органов) функционирования государственных органов | Управление по  физической культуре и спорту области | **Произведены оплата труда, выплаты пособий на оздоровление государственных гражданских служащих, оплата командировочных расходов, налогов, госпошлин и прочих сборов.** | 12 | | | 12 |  |
| 1.3.2. | Обеспечение деятельности областных государственных организаций, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию и материально-техническому обеспечению сферы физической культуры и спорта | Управление по  физической культуре и спорту области | ТОГКУ «Централизованная бухгалтерия областных государственных учреждений по физической культуре и спорту» осуществляла текущий учет, своевременное финансирование, контроль за правильным и экономным расходованием средств подведомственными учреждениями.  Был организован контроль за исполнением плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений, доходов и расходов от приносящей доход деятельности, в том числе, учет нефинансовых активов, расчетов и обязательств обслуживаемых учреждений в соответствии с требованиями действующего законодательства.  Составлялась и предоставлялась в установленный срок сводная годовая, месячная, квартальная отчётность в финансовое управление области, налоговые органы, пенсионный фонд и фонд социального страхования. | 10 | | | 10 |  |
| 1.4. | 1.4. Федеральный (региональный) проект «Спорт - норма жизни» | Управление по  физической культуре и спорту области |  | 10 | | | 0 |  |
| 1.4.1 | Оснащение оборудованием объектов спортивной инфраструктуры | Управление по  физической культуре и спорту области | 20.06.2019 размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку и установку спортивно-технологического оборудования с целью создания малых спортивных площадок , монтируемых для центров тестирования ГТО | 10 | | | 0 |  |
| 1.4.2. | Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности | Управление по  физической культуре и спорту области | Проведён аукцион и определён победитель на строительство пришкольного стадиона в с. Новоникольское Мичуринского района | 1 | | | 0 |  |
| 1.4.3. | Субсидии на обеспечение устойчивого развития сельских территорий | Управление по  физической культуре и спорту области | Разработан и утверждён Порядок предоставления и расходования субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов капитального строительства (реконструкции, технического перевооружения) муниципальной собственности в рамках финансирования мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие физической культуры и спорта» | 1 | | | 0 |  |
| **Подпрограмма 2. «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»** | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие.  Развитие системы подготовки спортивного резерва |  |  | 1563 | | | 762 |  |
| 2.1. 1 | Подготовка и участие сборных команд школьников в соревнованиях различного уровня | Управление образова-ния и науки области | **Сборные команды школьников приняли участие в 63 Всероссийских мероприятиях** | 750 | | | 325 |  |
| 2.1.4. | Обеспечение деятельности областных государственных организаций, осуществляющих спортивную подготовку | Управление по физической культуре и спорту области | **Предоставлена субсидия подведомственным учреждениям на выполнение государственного задания ТОГАУ** «Спортивная школа олимпийского резерва № 1 «Академия футбола», ТОГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 2 «Центр единоборств имени Е.Т. Артюхина», ТОГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 3» ТОГАУ «Спортивно-адаптивная школа», ТОГАУ «Спортивная школа «Мичуринский центр подготовки спортивного резерва» | 5 | | | 5 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие.  Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Тамбовской области |  |  | 1261 | | | 960 |  |
| 2.2.1 | Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | Управление по  физической культуре и спорту области | **Заключено соглашение с Министерством спорта РФ о предоставлении субсидии.** | 75 | | | 0 |  |
| 2.2.3 | Финансовая поддержка негосударственным некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта | Управление по  физической культуре и спорту области | **Предоставлены субсидия**  «Некоммерческому партнёрству «Футбольный клуб «Тамбов» для участия в первенстве «Футбольной Национальной лиги», По итогам сезона 2018-2019 футбольный клуб занял 1 место | 4  100  100 | | | 1  50  50 |  |
| 2.2. 4 | Обеспечение деятельности государственных автономных учреждений по подготовке спортсменов высокого класса | Управление по  физической культуре и спорту области | **Предоставлены субсидии ТОГАУ «Хоккейный клуб «Тамбов», ТОГАУ «Баскетбольный клуб «Тамбов» на выполнение государственных заданий.** | 49  219,0/  0,161/  1,46 | | | 49  119,1/  0,85/  0,47 |  |
| 2.2.5. | Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта | Управление по  физической культуре и спорту области | **Предоставлена субсидия** Некоммерческому партнёрству «Волейбольный клуб «Тамбов» для обеспечения и участия сборных команд области по волейболу в официальных спортивных мероприятиях | 14  38 | | | 7  38 |  |
| 2.3. | Основное мероприятие.  Материальное обеспечение лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта |  |  | 49 | | | 70 |  |
| 2.3.1.. | Ежемесячные стипендии ведущим спортсменам области | Управление по  физической культуре и спорту области | **Ежемесячно выплачивались стипендии 30 спортсменам области** | 26 | | | 30 |  |
| 2.3.2. | Ежемесячные денежные выплаты спортсменам и их тренерам | Управление по  физической культуре и спорту области | **Произведены выплаты 17 человекам** | 17 | | | 17 |  |
| 2.3.3. | Единовременная денежная выплата чемпионам и призерам Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира и Европы по олимпийским видам спорта и их тренерам | Управление по  физической культуре и спорту области | Единовременную денежную выплату получили 1спортсмену | 11 | | | 1 |  |
| 2.3.4. | Единовременные денежные выплаты победителям конкурсного отбора среди тренеров и тренеров-преподавателей областных государственных физкультурно-спортивных организаций | Управление по  физической культуре и спорту области |  | 20 | | | 0 |  |
| 2.4.. | Основное мероприятие.  Строительство и реконструкция спортивных комплексов, баз, сооружений для спорта высших достижений |  |  | 1 | | | 0 |  |
| 2.4.1. | Субсидии на осуществление капитальных вложений областным государственным учреждениям на строительство спортивных объектов для спорта высших достижений | Управление по физической культуре и спорту области |  |  | | |  |  |
| 2.4.3.. | Реализация инвестиционного проекта «Строительство гостиницы «Премьер-Лига» | Управление по физической культуре и спорту области |  | 1 | | | 0 |  |
| 2.5. | Федеральный (региональный) проект «Спорт — норма жизни» | Управление по физической культуре и спорту области |  | 2 | | | 0 |  |
| 2.5.1. | Приобретение спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта» | Управление по физической культуре и спорту области | **Заключены договора для приобретения оборудования для ТОГАУ СШОР №3** | 1 | | | 0 |  |
| 2.5.2. | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения спортивных организаций в нормативное состояние | Управление по физической культуре и спорту области | **Заключен договор на приобретение оборудования по хоккею** | 1 | | | 0 |  |
| **Подпрограмма 3. «Развитие футбола»** | | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие.  Совершенствование системы подготовки футболистов | Управление по  физической культуре и спорту области |  | 2715 | | 1015 | |  |
| 3.1.3. | Субсидии на осуществление капитальных вложений областным государственным учреждениям на строительство и реконструкция спортивных объектов (стадионов, футбольных полей и других спортивных сооружений) | Управление по  физической культуре и спорту области |  |  | |  | |  |
| 3.1.6. | Реализация приоритетного стратегического проекта «Реконструкция стадиона «Спартак» в г. Тамбове | Управление по  физической культуре и спорту области | **Проведены обследования р. Студенец, северной трибуны стадиона** | 1 | | 0 | |  |
| 3.2. | Федеральный (региональный) проект «Спорт-норма жизни» | Управление по  физической культуре и спорту области |  | 2 | | 0 | |  |
| 3.2.1. | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры | Управление по  физической культуре и спорту области | **Заключен контракт на замену искусственного покрытия двух футбольных полей** | 1 | | 0 | |  |
| 3.2.2. | Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных школ | Управление по  физической культуре и спорту области | **Заключен контракт на строительство футбольного поля в р.п. Первомайский, включающий закупку искусственного покрытия** | 1 | | 0 | |  |
| 3.2.3. | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности | Управление по  физической культуре и спорту области | **Заключен контракт на строительство футбольного поля в р.п. Первомайский. Начаты работы по строительству основания** | 1 | | 0 | |  |
| **Подпрограмма4. «Развитие адаптивной физической культуры и спорта»** | | | | | | | | |
| 4.1. | Основное мероприятие. Вовлечение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в занятия адаптивной физической культурой и спортом |  |  | 150 | 280 | | |  |
| 4.1.1. | Организация и проведение физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Управление образования и науки области | **Проведено 9 соревнований среди лиц с ограниченными возможностями здоровья** | 170 | 90 | | |  |

Начальник управления по физической культуре и спорту области М.В.Белоусов

Консультант отдела реализации целевых

программ управления по физической культуре и спорту области И.И.Мелехова